## CUSTO
CONTROLE DE CUSTOS
| ITENS | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | TOTAL
1.0 | TOTAL MÃO DE OBRA | 20000 | 80141.48 | 141917.8 | 187378.56 | 246226.52 | 307265.62 | 365782 | 466284.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814996.64
1.1 | SALARIO | 2026-01-01: 6119; 2026-02-01: 35166; 2026-03-01: 50398; 2026-04-01: 76787.9; 2026-05-01: 101211; 2026-06-01: 113234; 2026-07-01: 140651.68 | 523567.58
1.2 | ENCARGOS | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 6119; 2026-02-01: 35166; 2026-03-01: 50398; 2026-04-01: 76787.9; 2026-05-01: 101211; 2026-06-01: 113234; 2026-07-01: 140651.68 | 523567.58
1.3 | SALARIO PJ | 2025-12-01: 20000; 2026-01-01: 30805; 2026-02-01: 30963.6; 2026-03-01: 30963.6; 2026-04-01: 30963.6; 2026-05-01: 32531; 2026-06-01: 35802; 2026-07-01: 35802 | 247830.8
1.4 | ALIMENTAÇÃO | 2026-01-01: 1422; 2026-02-01: 7473; 2026-03-01: 14404.5; 2026-04-01: 19399.5; 2026-05-01: 18732; 2026-06-01: 37585.5; 2026-07-01: 45975 | 144991.5
1.5 | VA e VR | 2026-01-01: 2872.5; 2026-02-01: 7320.9; 2026-03-01: 10427.7; 2026-04-01: 14442.6; 2026-05-01: 23018.32; 2026-06-01: 33030.99; 2026-07-01: 41685.91 | 132798.92
1.6 | VT | 2026-02-01: 4721.4; 2026-03-01: 6642.4; 2026-04-01: 6561.6; 2026-05-01: 12231.2; 2026-06-01: 12233.4; 2026-07-01: 16006.68 | 58396.68
1.7 | PLANO ODONTOLÓGICO / SAÚDE | 2026-01-01: 129.5; 2026-02-01: 296; 2026-03-01: 481; 2026-04-01: 874; 2026-05-01: 4111.5; 2026-06-01: 4037; 2026-07-01: 1521.5 | 11450.5
1.8 | EXAMES (SAÚDE OCUPACIONAL) | 2026-02-01: 866; 2026-03-01: 211; 2026-04-01: 2075; 2026-07-01: 2115 | 5267
1.9 | FERRAMENTAS | 2026-01-01: 27217.44; 2026-02-01: 463.29; 2026-03-01: 12384; 2026-06-01: 3601.7; 2026-07-01: 22219.17 | 65885.6
1.10 | EPI's + EPC's | 2026-01-01: 3321.04; 2026-02-01: 14613.86; 2026-03-01: 8071.5; 2026-04-01: 12479.04; 2026-05-01: 8878.87; 2026-06-01: 7093.21; 2026-07-01: 16012.09 | 70469.61
1.11 | ALOJAMENTO (Aluguel e Caução) | 2026-01-01: 2000; 2026-02-01: 4197.78; 2026-03-01: 1977.78; 2026-04-01: 4377.78; 2026-05-01: 3337.33; 2026-06-01: 3634.83; 2026-07-01: 3643.95 | 23169.45
1.12 | TAXA SINDICATO | 2026-01-01: 136; 2026-02-01: 669.97; 2026-03-01: 1019.08; 2026-04-01: 1477.6; 2026-05-01: 2003.4; 2026-06-01: 2295.37; 2026-07-01: 3,022,25 | 7601.42
1.13 | [15 empty] | 0
1.14 | [15 empty] | 0
2.0 | TOTAL SERVIÇOS TERCERIZADOS | 0 | 0 | 12200.5 | 12200.5 | 12200.5 | 12200.5 | 12200.5 | 403501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464503.5
2.1 | PROJETOS | 2026-05-01: 0 | 0
2.2 | TOPOGRAFIA/ENSAIOS | 2026-02-01: 12200.5; 2026-03-01: 12200.5; 2026-04-01: 12200.5; 2026-05-01: 12200.5; 2026-06-01: 12200.5; 2026-07-01: 49517.5 | 110520
2.3 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ ENGEBIO | 2026-07-01: 353983.5 | 353983.5
2.4 | EMPREITEIRO NOVA LJE(calçada) | 2026-07-01: 10640.28 | 10640.28 | INCLUIDO
3.0 | TOTAL MATERIAL | 0 | 32824.16 | 211998.3 | 332003.07 | 967444.15 | 954222.6 | 1416579.98 | 1084517.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999590.15
3.1 | AGREGADO OBRA | 2026-01-01: 1800; 2026-02-01: 11397.38; 2026-03-01: 10335.6; 2026-04-01: 141902.05; 2026-05-01: 62730.26; 2026-06-01: 284346.45; 2026-07-01: 361834.47 | 874346.21
3.2 | ARTEFATOS DE CONCRETO | 2026-02-01: 151510.86; 2026-03-01: 264873.92; 2026-04-01: 677044.06; 2026-05-01: 789090.48; 2026-06-01: 985282.64; 2026-07-01: 639316.9 | 3507118.86
3.3 | TUBOS E CONEXÕES PVC | 2026-01-01: 7736.06; 2026-02-01: 386.4; 2026-04-01: 7500; 2026-05-01: 3633.88; 2026-07-01: 12000 | 31256.34
3.4 | PLACA DE OBRA / SINALIZAÇÃO | 2026-01-01: 3960; 2026-02-01: 2500; 2026-05-01: 7711.2 | 14171.2
3.5 | AÇO | 2026-03-01: 8637.9; 2026-04-01: 78896.75; 2026-05-01: 1617.9; 2026-06-01: 10887; 2026-07-01: 18625.02 | 118664.57
3.6 | BOTA FORA | 2026-03-01: 2448; 2026-04-01: 44736; 2026-05-01: 62624; 2026-06-01: 25008; 2026-07-01: 14992 | 149808
3.7 | CIMENTO | 2026-02-01: 5692.2; 2026-03-01: 8322.8; 2026-04-01: 8248.24; 2026-05-01: 25249.28; 2026-06-01: 16496.48; 2026-07-01: 31884.16 | 95893.16
3.8 | MATERIAIS DIVERSOS | 2026-01-01: 19328.1; 2026-02-01: 35305.46; 2026-03-01: 28310.45; 2026-04-01: 4919.16; 2026-05-01: 1565.6; 2026-06-01: 94322.65; 2026-07-01: 5865.34 | 189616.76
3.9 | MATERIAIS USINA ENGEBIO | 2026-02-01: 5206; 2026-03-01: 9074.4; 2026-04-01: 4197.89; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 236.76 | 18715.05
4.0 | TOTAL EQUIP. E VEICULOS | 3287.42 | 9202.05 | 37784.96 | 52450.28 | 137835.16 | 185972.61 | 207482.73 | 268176.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902191.99
4.1 | LOC. CAMINHÃO AC GOMES | 2026-02-01: 5054.56; 2026-03-01: 13175; 2026-04-01: 13175; 2026-05-01: 14572.59; 2026-06-01: 15627.69; 2026-07-01: 16459.15 | 78063.99
4.2 | LOC. RETRO AC GOMES | 2026-02-01: 7342.61; 2026-03-01: 13600; 2026-04-01: 13600; 2026-05-01: 14478.85; 2026-06-01: 18534.62; 2026-07-01: 16000 | 83556.08
4.3 | LOC. MINIESCAV AC GOMES | 2026-03-01: 5209.54; 2026-04-01: 13600; 2026-05-01: 14832; 2026-06-01: 16000; 2026-07-01: 15287.13 | 64928.67
4.4 | LOC. RETRO AFG CONSTR | 2026-03-01: 2391.75; 2026-04-01: 14394.86; 2026-05-01: 15736; 2026-06-01: 15736; 2026-07-01: 16087.13 | 64345.74
4.5 | LOC. PATROL AFG CONSTR | 2026-04-01: 19418.53; 2026-05-01: 28377.14; 2026-06-01: 24308.09; 2026-07-01: 24381.19 | 96484.95
4.6 | LOC. EQUIP AVULSOS (blindagem) | 2026-03-01: 1800; 2026-04-01: 21750; 2026-05-01: 33803.57; 2026-06-01: 5700; 2026-07-01: 7088 | 70141.57
4.7 | LOC. BANHEIRO Q C/LIMPEZA | 2026-02-01: 1371.44; 2026-03-01: 1371.44; 2026-04-01: 2742.88; 2026-05-01: 4114.32; 2026-06-01: 4114.32; 2026-07-01: 3678 | 17392.4
4.8 | CARRETEIROS | 2026-05-01: 0 | 0
4.9 | LOC. EQP LEVES E DIVER | 2026-02-01: 920; 2026-03-01: 3940.65; 2026-04-01: 9523; 2026-05-01: 5810; 2026-06-01: 12005; 2026-07-01: 6843 | 39041.65
4.10 | LOCAÇÃO CONTEINER | 2026-01-01: 5500; 2026-02-01: 16522.85; 2026-03-01: 4388.4; 2026-04-01: 4372.36; 2026-05-01: 4350; 2026-06-01: 4350; 2026-07-01: 4350 | 43833.61
4.11 | LOC. VEÍCULOS PASSEIO | 2025-12-01: 3287.42; 2026-01-01: 3702.05; 2026-02-01: 6573.5; 2026-03-01: 6573.5; 2026-04-01: 8311.64; 2026-05-01: 8747.44; 2026-06-01: 9763.51; 2026-07-01: 8796.33 | 55755.39
4.12 | LOC. RETRO FGO LOCAÇÃO | 2026-04-01: 6818.18; 2026-05-01: 11809.52; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0 | 18627.7
4.13 | LOC. PIPA PABLO JARDIM | 2026-04-01: 4931.81; 2026-05-01: 13999.33; 2026-06-01: 14000; 2026-07-01: 14073.16 | 47004.3
4.14 | LOC. ROLO AFG CONSTR | 2026-04-01: 5196.9; 2026-05-01: 14752.5; 2026-06-01: 14752.5; 2026-07-01: 14405.95 | 49107.85
4.15 | LOC. RETRO 2 AC GOMES | 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 16000; 2026-07-01: 15960.39 | 31960.39
4.16 | LOC. BETONEIRA ENGEBIO | 2026-05-01: 589.35; 2026-06-01: 1180; 2026-07-01: 16000 | 17769.35
4.17 | LOC. EXTRUSORA ENGEBIO | 2026-07-01: 3920.8 | 3920.8
4.18 | LOC. PATROL ENGEBIO | 2026-06-01: 2619.67; 2026-07-01: 13180.7 | 15800.37
4.19 | LOC. RETRO ENGEBIO | 2026-06-01: 6124; 2026-07-01: 12316.84 | 18440.84
4.20 | LOC. MUNCK ELEVA | 2026-06-01: 25000; 2026-07-01: 24002.48 | 49002.48
4.21 | LOC. ESCAVADEIRA ENGEBIO | 2026-06-01: 1667.33; 2026-07-01: 35346.53 | 37013.86
4.22 | LOC. BETONEIRA 2 ENGEBIO | 2026-07-01: 2772.28 | 2772.28 | INCLUIDO
4.23 | LOC. CAMINHÃO AFG CONSTR | 2026-07-01: 13000 | 13000 | INCLUIDO
5.0 | TOTAL MANUTENÇÃO | 0 | 0 | 10153.55 | 7183.94 | 23881.62 | 33641.89 | 47500 | 67261.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189622.71
5.1 | VALE COMB (veiculos passeios) | 2026-02-01: 2153.55; 2026-03-01: 300 | 2453.55
5.2 | VALE COMB (maq, caminhões e equip) | 2026-02-01: 8000; 2026-03-01: 6883.94; 2026-04-01: 23881.62; 2026-05-01: 33641.89; 2026-06-01: 47500; 2026-07-01: 67261.71 | 187169.16
5.3 | OLEO LUBRIFICANTE | 2026-05-01: 0 | 0
6.0 | TOTAL DIVERSOS | 4590 | 26651.78 | 32831.04 | 25144.91 | 13048.5 | 14393.33 | 12384.33 | 14944.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143988.31
6.1 | REEBOLSO/ CAXINHA | 2025-12-01: 200; 2026-01-01: 7490.36; 2026-02-01: 6158.25; 2026-03-01: 4548.23; 2026-04-01: 5427.1; 2026-05-01: 8711.94; 2026-06-01: 7492.95; 2026-07-01: 6486.92 | 46515.75
6.2 | CUSTO FIXO(água, Luz, Internet,.) | 2026-02-01: 821.01; 2026-03-01: 1249.41; 2026-04-01: 6443; 2026-05-01: 5282.23; 2026-06-01: 4436; 2026-07-01: 4657.16 | 22888.81
6.3 | SEGUROS 5X | 2026-01-01: 8872.21; 2026-05-01: 0 | 8872.21 |  | -0.64327
6.4 | MAT ESCRITÓRIO/ LIMPEZA | 2026-01-01: 417; 2026-02-01: 7338.65; 2026-03-01: 1630.09; 2026-04-01: 812.9; 2026-05-01: 399.16; 2026-06-01: 455.38; 2026-07-01: 1343.38 | 12396.56
6.5 | MOBILIARIOS E EQUIP (mòveis escritório + república) | 2025-12-01: 4390; 2026-01-01: 9301.03; 2026-02-01: 18513.13; 2026-03-01: 17717.18; 2026-04-01: 335.5; 2026-05-01: 0 | 50256.84
6.6 | TAXAS DIVERSAS | 2026-01-01: 571.18; 2026-04-01: 30; 2026-07-01: 2456.96 | 3058.14
7.0 | TOTAL OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | [15 empty] | 0
7.2 | [15 empty] | 0
7.3 | [15 empty] | 0
| TOTAL GERAL | 27877.42 | 148819.47 | 446886.15 | 616361.26 | 1400636.45 | 1507696.55 | 2061929.54 | 2317892.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8528099.58
FALSE
[9 empty] | 2317892.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0