## PLANEJAMENTO IPITANGAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| OBRA: |  | OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA CASEMIRO DE ABREU E OUTRAS
| LOCAL: |  | JARDIM IPITANGAS - SAQUAREMA - RJ | [16 empty] | Fonte da Consulta | [8 empty] | Fonte da Consulta | 2º REAJUSTE
| PRAZO: |  | 1 | [16 empty] | https://portaldefinancas.com/incc_m_fgv.htm#google_vignette | [8 empty] | https://portaldefinancas.com/incc_m_fgv.htm#google_vignette
| CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: |  |  | NÃO DESONERADO | [16 empty] | ÍNDICE 06/2025 | 4148.0103 | [7 empty] | ÍNDICE 06/2026 | 4426.0237
| I0: | EMOP / SCO / SINAPI - JUNHO/2023 |  |  |  | SERVIÇOS | [6 empty] | BDI 1: | 20.73% | DESCONTO NA LICITAÇÃO | 20.96% |  |  |  |  | ÍNDICE 06/2023 | 3729.358 | [7 empty] | ÍNDICE 06/2025 | 4148.0103
|  | COMPOSIÇÕES - JUNHO/2023 |  |  |  | CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR | [6 empty] | BDI 2: | 14.45% | [6 empty] | % de Reajuste | 11.23% | [7 empty] | % de Reajuste | 6.702%
| ITEM | ORIGEM | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | SEM BDI |  | PÇ. UNIT. C/ BDI | TOTAL C/ BDI |  | 1º REAJUSTE
[7 empty] | PÇ. UNIT. S/ BDI | TOTAL S/ BDI |  |  |  | VARIAÇÃO JUN/23 - JUN/25 | PREÇO UNITÁRIO REAJUSTADO | TOTAL REAJUSTADO | ITENS REDUZIDOS |  | ITENS ACRESCIDOS |  | ITENS NOVOS |  | CONTRATO RERATIFICADO |  | MEDIÇÃO ACUMULADA ATÉ A 6ª MEDIÇÃO |  |  | SALDO DO CONTRATO APÓS 6ª MEDIÇÃO |  |  | SALDO CONTRATO RERATIFICADO - 2º REAJUSTE |  |  | CONTRATO RERATIFICADO - 2º REAJUSTE |  |  | MEDIÇÃO 1 |  |  | MEDIÇÃO 2 |  |  | MEDIÇÃO 3 |  |  | MEDIÇÃO 4 |  |  | MEDIÇÃO 5 |  |  | MEDIÇÃO 6 |  |  | MEDIÇÃO 7 |  |  | MEDIÇÃO 8 |  |  | MEDIÇÃO 9 |  |  | MEDIÇÃO 10 |  |  | MEDIÇÃO 11 |  |  | MEDIÇÃO 12 |  |  | MEDIÇÃO ACUMULADA |  |  | SALDO DO CONTRATO
[11 empty] | REF. BDI |  |  |  | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | QUANTIDADE | SALDO TOTAL | QUANTIDADE ACUMULADA | TOTAL ACUMULADO | % ACUMULADO | QUANTIDADE | SALDO TOTAL | % SALDO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO REAJUSTADO 2º | SALDO TOTAL REAJUSTADO | QUANTIDADE | SALDO TOTAL CONTRATO |  | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % MEDIDO | QUANTIDADE ACUMULADA | TOTAL ACUMULADO | % ACUMULADO | QUANTIDADE | SALDO TOTAL | % SALDO
SUBTOTAL | 1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 554655.62 |  | 668351.92 |  |  |  | 743221.04 |  | 0 |  | 22784.47 |  | 385842.06 |  | 1151847.57 |  | 399487.6 |  |  | 752359.97 |  |  |  | 802765.74 |  | 1202253.34 | 0 |  | 170218.98 |  |  | 21363.16 |  |  | 25798.64 |  |  | 26354.41 |  |  | 39636.02 |  |  | 116116.39 |  |  | 147180.94 |  |  | 67985.47 |  |  | 65317.69 |  |  | 58825.54 |  |  | 60140.44 |  |  | 60140.44 |  |  | 859078.12 |  |  | 343175.22
1.0 | 1.1 | EMOP | 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 40 | 441.8 | 17672 | 533.3851 | 21335.4 | SERVIÇOS | 11.23% | 593.26 | 23730.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23730.4 | 40 | 23730.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 633.02 | 0 | 40 | 23730.4 | 0 | 18 | 10678.68 | 45% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22 | 13051.72 | 55% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40 | 23730.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.0 | 1.2 | EMOP | 02.006.0010-0 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 108 | 476.63 | 51476.04 | 575.4353 | 62147.01 | SERVIÇOS | 11.23% | 640.03 | 69123.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 69123.24 | 54 | 34561.62 | 50% | 54 | 34561.62 | 50% | 54 | 682.92 | 36877.68 | 108 | 71439.3 | 0 | 9 | 5760.27 | 8.33% | 9 | 5760.27 | 8.33% | 9 | 5760.27 | 8.33% | 9 | 5760.27 | 8.33% | 9 | 5760.27 | 8.33% | 9 | 5760.27 | 8.33% | 9 | 6146.28 | 8.89% | 9 | 6146.28 | 8.89% | 9 | 6146.28 | 8.89% | 9 | 6146.28 | 8.89% | 9 | 6146.28 | 8.89% | 9 | 6146.28 | 8.89% | 108 | 71439.3 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.0 | 1.3 | EMOP | 02.006.0015-0 | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 36 | 612.81 | 22061.16 | 739.8455 | 26634.43 | SERVIÇOS | 11.23% | 822.89 | 29624.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29624.04 | 18 | 14812.02 | 50% | 18 | 14812.02 | 50% | 18 | 878.04 | 15804.72 | 36 | 30616.74 | 0 | 3 | 2468.67 | 8.33% | 3 | 2468.67 | 8.33% | 3 | 2468.67 | 8.33% | 3 | 2468.67 | 8.33% | 3 | 2468.67 | 8.33% | 3 | 2468.67 | 8.33% | 3 | 2634.12 | 8.89% | 3 | 2634.12 | 8.89% | 3 | 2634.12 | 8.89% | 3 | 2634.12 | 8.89% | 3 | 2634.12 | 8.89% | 3 | 2634.12 | 8.89% | 36 | 30616.74 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.0 | 1.4 | EMOP | 02.006.0025-0 | ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA | UNXMES | 48 | 953.26 | 45756.48 | 1150.8707 | 55241.79 | SERVIÇOS | 11.23% | 1280.06 | 61442.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 61442.88 | 32 | 40961.92 | 66.67% | 16 | 20480.96 | 33.33% | 16 | 1365.85 | 21853.6 | 48 | 62815.52 | 0 | 4 | 5120.24 | 8.33% | 4 | 5120.24 | 8.33% | 6 | 7680.36 | 12.5% | 6 | 7680.36 | 12.5% | 6 | 7680.36 | 12.5% | 6 | 7680.36 | 12.5% | 6 | 8195.1 | 13.34% | 6 | 8195.1 | 13.34% | 4 | 5463.4 | 8.89% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48 | 62815.52 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.0 | 1.5 | EMOP | 04.005.0300-0 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 3136 | 24.93 | 78180.48 | 30.0979 | 94387.01 | SERVIÇOS | 11.23% | 33.47 | 104961.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136 | 104961.92 | 3136 | 104961.92 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 35.71 | 0 | 3136 | 104961.92 | 0 | 3136 | 104961.92 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3136 | 104961.92 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.0 | 1.6 | EMOP | 04.013.0015-0 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 32 | 76.21 | 2438.72 | 92.0083 | 2944.26 | SERVIÇOS | 11.23% | 102.33 | 3274.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3274.56 | 32 | 3274.56 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 109.18 | 0 | 32 | 3274.56 | 0 | 32 | 3274.56 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32 | 3274.56 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.0 | 1.7 | EMOP | 02.002.0005-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA | M2 | 330 | 32.42 | 10698.6 | 39.1406 | 12916.39 | SERVIÇOS | 11.23% | 43.53 | 14364.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 14364.9 | 330 | 14364.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 46.44 | 0 | 330 | 14364.9 | 0 | 330 | 14364.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 330 | 14364.9 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.0 | 1.8 | EMOP | 02.015.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1 | 3464.08 | 3464.08 | 4182.1837 | 4182.18 | SERVIÇOS | 11.23% | 4651.67 | 4651.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4651.67 | 1 | 4651.67 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4963.43 | 0 | 1 | 4651.67 | 0 | 1 | 4651.67 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4651.67 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.0 | 1.9 | EMOP | 02.016.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 1975.31 | 1975.31 | 2384.7917 | 2384.79 | SERVIÇOS | 11.23% | 2652.5 | 2652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2652.5 | 1 | 2652.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2830.27 | 0 | 1 | 2652.5 | 0 | 1 | 2652.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2652.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.0 | 1.10 | EMOP | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 96 | 783.03 | 75170.88 | 945.3521 | 90753.8 | SERVIÇOS | 11.23% | 1051.47 | 100941.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100941.12 | 42 | 44161.74 | 43.75% | 54 | 56779.38 | 56.25% | 54 | 1121.94 | 60584.76 | 96 | 104746.5 | 0 | 4 | 4205.88 | 4.17% | 6 | 6308.82 | 6.25% | 8 | 8411.76 | 8.33% | 8 | 8411.76 | 8.33% | 8 | 8411.76 | 8.33% | 8 | 8411.76 | 8.33% | 8 | 8975.52 | 8.89% | 8 | 8975.52 | 8.89% | 8 | 8975.52 | 8.89% | 8 | 8975.52 | 8.89% | 8 | 8975.52 | 8.89% | 8 | 8975.52 | 8.89% | 90 | 98014.86 | 93.57% | 6 | 6731.64 | 6.43%
1.0 | 1.11 | EMOP | 02.011.0010-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 12446.4 | 0.7 | 8712.48 | 0.8451 | 10518.45 | SERVIÇOS | 11.23% | 0.93 | 11575.15 | 0 | 0 | 866.52 | 805.86 | 0 | 0 | 13312.92 | 12381.01 | 8547.59 | 7949.24 | 64.21% | 4765.33 | 4431.77 | 35.79% | 4765.33 | 0.99 | 4717.67 | 13312.92 | 12666.91 | 0 | 0 | 0 | 0% | 484.8 | 450.86 | 3.9% | 1588.8 | 1477.58 | 11.93% | 2186.4 | 2033.35 | 16.42% | 2433.6 | 2263.24 | 18.28% | 1853.99 | 1724.21 | 13.93% | 1478.76 | 1463.97 | 11.82% | 1611 | 1594.89 | 12.88% | 1675.57 | 1658.81 | 13.4% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13312.92 | 12666.91 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.0 | 1.12 | EMOP | 02.020.0005-0 | BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES | M | 130 | 3.58 | 465.4 | 4.3221 | 561.87 | SERVIÇOS | 11.23% | 4.8 | 624 | 0 | 0 | 10 | 48 | 0 | 0 | 140 | 672 | 140 | 672 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5.12 | 0 | 140 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 140 | 672 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 140 | 672 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.0 | 1.13 | EMOP | 02.020.0009-0 | SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA | UN | 33 | 103.61 | 3419.13 | 125.0883 | 4127.91 | SERVIÇOS | 11.23% | 139.13 | 4591.29 | 0 | 0 | 2 | 278.26 | 0 | 0 | 35 | 4869.55 | 35 | 4869.55 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 148.45 | 0 | 35 | 4869.55 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 4869.55 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 4869.55 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.0 | 1.14 | EMOP | 02.030.0005-0 | PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20 | 93.41 | 1868.2 | 112.7738 | 2255.47 | SERVIÇOS | 11.23% | 125.43 | 2508.6 | 0 | 0 | 30 | 3762.9 | 0 | 0 | 50 | 6271.5 | 50 | 6271.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 133.83 | 0 | 50 | 6271.5 | 0 | 10 | 1254.3 | 20% | 10 | 1254.3 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 3762.9 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50 | 6271.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.0 | 1.15 | EMOP | 05.013.0002-0 | CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA | M2 | 20 | 77.62 | 1552.4 | 93.7106 | 1874.21 | SERVIÇOS | 11.23% | 104.23 | 2084.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2084.6 | 0 | 0 | 0% | 20 | 2084.6 | 100% | 20 | 111.21 | 2224.2 | 20 | 2224.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 2224.2 | 100%
1.0 | 1.16 | EMOP | 05.013.0003-0 | CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO | M2 | 60 | 6.76 | 405.6 | 8.1613 | 489.67 | SERVIÇOS | 11.23% | 9.07 | 544.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 544.2 | 0 | 0 | 0% | 60 | 544.2 | 100% | 60 | 9.67 | 580.2 | 60 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60 | 580.2 | 100%
1.0 | 1.17 | EMOP | 15.069.0001-0 | INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2" | UN | 432 | 295.64 | 127716.48 | 356.9261 | 154192.07 | SERVIÇOS | 11.23% | 396.99 | 171499.68 | 0 | 0 | 30 | 11909.7 | 0 | 0 | 462 | 183409.38 | 0 | 0 | 0% | 462 | 183409.38 | 100% | 462 | 423.59 | 195698.58 | 462 | 195698.58 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 125 | 52948.75 | 28.87% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 125 | 52948.75 | 27.06% | 337 | 142749.83 | 72.94%
1.0 | 1.18 | EMOP | 15.069.0010-0 | INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4" | UN | 216 | 296.88 | 64126.08 | 358.4232 | 77419.41 | SERVIÇOS | 11.23% | 398.65 | 86108.4 | 0 | 0 | 15 | 5979.75 | 0 | 0 | 231 | 92088.15 | 0 | 0 | 0% | 231 | 92088.15 | 100% | 231 | 425.36 | 98258.16 | 231 | 98258.16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 63 | 26797.68 | 29.1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 63 | 26797.68 | 27.27% | 168 | 71460.48 | 72.73%
1.0 | 1.19 | COMPOSIÇÃO | COMP-SAQ/01 | READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NÃO PREVISTOS PARA A ELABORAÇÃO DO MESMO ACIMA DE 20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD | M2 | 4281.5 | 0.82 | 3510.83 | 0.9899 | 4238.25 | SERVIÇOS | 11.23% | 1.1 | 4709.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281.5 | 4709.65 | 4281.5 | 4709.65 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.17 | 0 | 4281.5 | 4709.65 | 0 | 4281.5 | 4709.65 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4281.5 | 4709.65 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.0 | 1.20 | COMPOSIÇÃO | COMP-SAQ/02 | READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS, APRESENTADO EM AUTOCAD | HA | 0.43 | 10591.56 | 4554.37 | 12787.1903 | 5498.49 | SERVIÇOS | 11.23% | 14222.66 | 6115.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 6115.74 | 0.43 | 6115.74 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 15175.9 | 0 | 0.43 | 6115.74 | 0 | 0.43 | 6115.74 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.43 | 6115.74 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.0 | 1.21 | EMOP | 09.005.0053-0 | CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO | UN | 30 | 300.11 | 9003.3 | 362.3228 | 10869.68 | SERVIÇOS | 11.23% | 402.99 | 12089.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12089.7 | 5 | 2014.95 | 16.67% | 25 | 10074.75 | 83.33% | 25 | 429.99 | 10749.75 | 30 | 12764.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2014.95 | 16.67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2014.95 | 15.79% | 25 | 10749.75 | 84.21%
1.0 | 1.22 | SCO | PJ 10.50.0600 | Espécies vegetais nativas com CAP (Circunferência na Altura do Peito) variando entre 0,20m e 0,25m e altura entre 3,50m e 4,00m. Fornecimento. - BDI = 14,45 | SCO | 120 | 170.23 | 20427.6 | 194.8282 | 23379.38 | CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR | 11.23% | 216.69 | 26002.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 26002.8 | 0 | 0 | 0% | 120 | 26002.8 | 100% | 120 | 231.21 | 27745.2 | 120 | 27745.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 120 | 27745.2 | 100%
1.0 |  |  |  | ITENS NOVOS
1.0 | 1.23 | EMOP | 01.001.0205-0 | DETERMINACAO,COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DA DENSIDADE DE MISTURA COMPACTADA,POR CORPO DE PROVA | UN | 0 | 42.38 | 0 | 51.16 | 0 | SERVIÇOS | 11.23% | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 4893.4 | 86 | 4893.4 | 29 | 1650.1 | 33.72% | 57 | 3243.3 | 66.28% | 57 | 60.71 | 3460.47 | 86 | 5110.57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 29 | 1650.1 | 33.72% | 5 | 303.55 | 6.2% | 7 | 424.97 | 8.68% | 7 | 424.97 | 8.68% | 10 | 607.1 | 12.41% | 10 | 607.1 | 12.41% | 10 | 607.1 | 12.41% | 78 | 4624.89 | 90.5% | 8 | 485.68 | 9.5%
1.0 | 1.24 | EMOP | 01.001.0303-0 | EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINOSO,COM ATE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA | UN | 0 | 104.22 | 0 | 125.82 | 0 | SERVIÇOS | 11.23% | 139.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 12034.84 | 86 | 12034.84 | 29 | 4058.26 | 33.72% | 57 | 7976.58 | 66.28% | 57 | 149.31 | 8510.67 | 86 | 12568.93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 29 | 4058.26 | 33.72% | 5 | 746.55 | 6.2% | 7 | 1045.17 | 8.68% | 7 | 1045.17 | 8.68% | 10 | 1493.1 | 12.41% | 10 | 1493.1 | 12.41% | 10 | 1493.1 | 12.41% | 78 | 11374.45 | 90.5% | 8 | 1194.48 | 9.5%
1.0 | 1.25 | EMOP | 01.001.0198-0 | DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME | UN | 0 | 392.15 | 0 | 473.44 | 0 | SERVIÇOS | 11.23% | 526.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6845.54 | 13 | 6845.54 | 2 | 1053.16 | 15.38% | 11 | 5792.38 | 84.62% | 11 | 561.87 | 6180.57 | 13 | 7233.73 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 1053.16 | 15.38% | 1 | 561.87 | 8.21% | 1 | 561.87 | 8.21% | 1 | 561.87 | 8.21% | 1 | 561.87 | 8.21% | 2 | 1123.74 | 16.42% | 2 | 1123.74 | 16.42% | 10 | 5548.12 | 76.7% | 3 | 1685.61 | 23.3%
1.0 | 1.26 | EMOP | 01.001.0200-0 | DENSIDADE APARENTE | UN | 0 | 140.3 | 0 | 169.38 | 0 | SERVIÇOS | 11.23% | 188.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2449.07 | 13 | 2449.07 | 2 | 376.78 | 15.38% | 11 | 2072.29 | 84.62% | 11 | 201.01 | 2211.11 | 13 | 2587.89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 376.78 | 15.38% | 1 | 201.01 | 8.21% | 1 | 201.01 | 8.21% | 1 | 201.01 | 8.21% | 1 | 201.01 | 8.21% | 2 | 402.02 | 16.42% | 2 | 402.02 | 16.42% | 10 | 1984.86 | 76.7% | 3 | 603.03 | 23.3%
1.0 | 1.27 | EMOP | 01.001.0201-0 | PERCENTAGEM DE VAZIOS RICE | UN | 0 | 236.88 | 0 | 285.98 | 0 | SERVIÇOS | 11.23% | 318.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4135.04 | 13 | 4135.04 | 2 | 636.16 | 15.38% | 11 | 3498.88 | 84.62% | 11 | 339.39 | 3733.29 | 13 | 4369.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 636.16 | 15.38% | 1 | 339.39 | 8.21% | 1 | 339.39 | 8.21% | 1 | 339.39 | 8.21% | 1 | 339.39 | 8.21% | 2 | 678.78 | 16.42% | 2 | 678.78 | 16.42% | 10 | 3351.28 | 76.7% | 3 | 1018.17 | 23.3%
1.0 | 1.28 | EMOP | 01.001.0204-0 | AMOSTRA GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE | UN | 0 | 148.41 | 0 | 179.17 | 0 | SERVIÇOS | 11.23% | 199.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2590.64 | 13 | 2590.64 | 2 | 398.56 | 15.38% | 11 | 2192.08 | 84.62% | 11 | 212.63 | 2338.93 | 13 | 2737.49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 398.56 | 15.38% | 1 | 212.63 | 8.21% | 1 | 212.63 | 8.21% | 1 | 212.63 | 8.21% | 1 | 212.63 | 8.21% | 2 | 425.26 | 16.42% | 2 | 425.26 | 16.42% | 10 | 2099.6 | 76.7% | 3 | 637.89 | 23.3%
1.0 | 1.29 | EMOP | 01.050.0716-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0 | 36875.84 | 0 | 42204.39 | 0 | CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR | 11.23% | 46942.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140826.63 | 3 | 140826.63 | 0.6 | 28165.32 | 20% | 2.4 | 112661.31 | 80% | 2.4 | 50088.41 | 120212.18 | 3 | 148377.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 28165.32 | 20% | 0.3 | 15026.52 | 10.67% | 0.3 | 15026.52 | 10.67% | 0.3 | 15026.52 | 10.67% | 0.3 | 15026.52 | 10.67% | 0.3 | 15026.52 | 10.67% | 0.3 | 15026.52 | 10.67% | 2.4 | 118324.44 | 79.75% | 0.6 | 30053.06 | 20.25%
1.0 | 1.30 | EMOP | 05.105.0125-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0 | 2833.6 | 0 | 3243.05 | 0 | CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR | 11.23% | 3607.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36071.1 | 10 | 36071.1 | 2 | 7214.22 | 20% | 8 | 28856.88 | 80% | 8 | 3848.86 | 30790.88 | 10 | 38005.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 7214.22 | 20% | 1 | 3848.86 | 10.67% | 1 | 3848.86 | 10.67% | 1 | 3848.86 | 10.67% | 1 | 3848.86 | 10.67% | 1 | 3848.86 | 10.67% | 1 | 3848.86 | 10.67% | 8 | 30307.38 | 79.75% | 2 | 7697.72 | 20.25%
1.0 | 1.31 | EMOP | 05.105.0147-0 | MAO-DE-OBRA PARA LABORATORISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0 | 5138.6 | 0 | 5881.12 | 0 | CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR | 11.23% | 6541.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65413.2 | 10 | 65413.2 | 2 | 13082.64 | 20% | 8 | 52330.56 | 80% | 8 | 6979.73 | 55837.84 | 10 | 68920.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 13082.64 | 20% | 1 | 6979.73 | 10.67% | 1 | 6979.73 | 10.67% | 1 | 6979.73 | 10.67% | 1 | 6979.73 | 10.67% | 1 | 6979.73 | 10.67% | 1 | 6979.73 | 10.67% | 8 | 54961.02 | 79.75% | 2 | 13959.46 | 20.25%
1.0 | 1.32 | EMOP | 19.004.0402-0 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL | MES | 0 | 8686.92 | 0 | 9942.17 | 0 | CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR | 11.23% | 11058.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110582.6 | 10 | 110582.6 | 2 | 22116.52 | 20% | 8 | 88466.08 | 80% | 8 | 11799.41 | 94395.28 | 10 | 116511.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 22116.52 | 20% | 1 | 11799.41 | 10.67% | 1 | 11799.41 | 10.67% | 1 | 11799.41 | 10.67% | 1 | 11799.41 | 10.67% | 1 | 11799.41 | 10.67% | 1 | 11799.41 | 10.67% | 8 | 92912.98 | 79.75% | 2 | 23598.82 | 20.25%
SUBTOTAL | 2.0 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 21960220.36 |  | 26479393.07 |  |  |  | 17009530.75 |  | 6618296.66 |  | 428800.62 |  | 739619.29 |  | 11559654 |  | 6841389.87 |  |  | 4718264.13 |  |  |  | 5032324.67 |  | 11873714.54 | 0 |  | 0 | 0% |  | 188929.65 | 1.11% |  | 1197273.31 | 7.04% |  | 1743023.29 | 10.25% |  | 2298387.52 | 13.51% |  | 1413776.1 | 8.31% |  | 691080.17 | 4.06% |  | 1127597.71 | 6.63% |  | 1308191.49 | 7.69% |  | 259416.95 | 1.53% |  | 280388.82 | 1.65% |  | 101993.63 | 0.6% |  | 10610058.64 |  |  | 1263655.9
2.0 | 2.1 | EMOP | 06.016.0007-0 | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 178 | 425.16 | 75678.48 | 513.2956 | 91366.61 | SERVIÇOS | 11.23% | 570.91 | 101621.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 101621.98 | 42 | 23978.22 | 23.6% | 136 | 77643.76 | 76.4% | 136 | 609.17 | 82847.12 | 178 | 106825.34 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1141.82 | 1.12% | 0 | 0 | 0% | 40 | 22836.4 | 22.47% | 0 | 0 | 0% | 21 | 12792.57 | 12.59% | 27 | 16447.59 | 16.19% | 50 | 30458.5 | 29.97% | 38 | 23148.46 | 22.78% | 0 | 0 | 0% | 178 | 106825.34 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.0 | 2.2 | EMOP | 06.015.0010-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS | UN | 105 | 2243.05 | 235520.25 | 2708.0342 | 284343.59 | SERVIÇOS | 11.23% | 3012.03 | 316263.15 | 11 | 33132.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 283130.82 | 74 | 222890.22 | 78.72% | 20 | 60240.6 | 21.28% | 20 | 3213.9 | 64278 | 94 | 287168.22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 24096.24 | 8.51% | 14 | 42168.42 | 14.89% | 22 | 66264.66 | 23.4% | 30 | 90360.9 | 31.91% | 0 | 0 | 0% | 5 | 16069.5 | 5.68% | 3 | 9641.7 | 3.41% | 10 | 32139 | 11.35% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6427.8 | 2.27% | 0 | 0 | 0% | 94 | 287168.22 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.0 | 2.3 | EMOP | 06.015.0011-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 24 | 2350.94 | 56422.56 | 2838.2898 | 68118.95 | SERVIÇOS | 11.23% | 3156.91 | 75765.84 | 0 | 0 | 4 | 12627.64 | 0 | 0 | 28 | 88393.48 | 24 | 75765.84 | 85.71% | 4 | 12627.64 | 14.29% | 4 | 3368.49 | 13473.96 | 28 | 89239.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 15784.55 | 17.86% | 8 | 25255.28 | 28.57% | 11 | 34726.01 | 39.29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3368.49 | 3.81% | 2 | 6736.98 | 7.62% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3368.49 | 3.81% | 0 | 0 | 0% | 28 | 89239.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.0 | 2.4 | EMOP | 06.015.0013-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 28 | 2947.38 | 82526.64 | 3558.3718 | 99634.41 | SERVIÇOS | 11.23% | 3957.83 | 110819.24 | 14 | 55409.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55409.62 | 7 | 27704.81 | 50% | 7 | 27704.81 | 50% | 7 | 4223.09 | 29561.63 | 14 | 57266.44 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3957.83 | 7.14% | 6 | 23746.98 | 42.86% | 0 | 0 | 0% | 6 | 25338.54 | 45.73% | 1 | 4223.09 | 7.62% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 57266.44 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.0 | 2.5 | EMOP | 06.015.0015-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 14 | 3667.08 | 51339.12 | 4427.2656 | 61981.71 | SERVIÇOS | 11.23% | 4924.26 | 68939.64 | 0 | 0 | 3 | 14772.78 | 0 | 0 | 17 | 83712.42 | 13 | 64015.38 | 76.47% | 4 | 19697.04 | 23.53% | 4 | 5254.29 | 21017.16 | 17 | 85032.54 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 9848.52 | 11.76% | 11 | 54166.86 | 64.71% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 21017.16 | 25.11% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17 | 85032.54 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.0 | 2.6 | EMOP | 06.015.0016-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 7 | 4768.89 | 33382.23 | 5757.4808 | 40302.36 | SERVIÇOS | 11.23% | 6403.8 | 44826.6 | 0 | 0 | 18 | 115268.4 | 0 | 0 | 25 | 160095 | 10 | 64038 | 40% | 15 | 96057 | 60% | 15 | 6833 | 102495 | 25 | 166533 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6403.8 | 4% | 0 | 0 | 0% | 9 | 57634.2 | 36% | 0 | 0 | 0% | 8 | 54664 | 34.14% | 6 | 40998 | 25.61% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6833 | 4.27% | 25 | 166533 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.0 | 2.7 | SCO | DR 30.15.0200 | CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15 MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOÇO DA CAIXA PRÉ-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO. | UN | 314 | 1101.05 | 345729.7 | 1329.2976 | 417399.44 | SERVIÇOS | 11.23% | 1478.52 | 464255.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 464255.28 | 115 | 170029.8 | 36.62% | 199 | 294225.48 | 63.38% | 199 | 1577.61 | 313944.39 | 314 | 483974.19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53 | 78361.56 | 16.88% | 62 | 91668.24 | 19.75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 70 | 110432.7 | 23.79% | 80 | 126208.8 | 27.19% | 49 | 77302.89 | 16.65% | 314 | 483974.19 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.0 | 2.8 | SINAPI | 97935 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 13 | 780.12 | 10141.56 | 941.8388 | 12243.9 | SERVIÇOS | 11.23% | 1047.56 | 13618.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13618.28 | 1 | 1047.56 | 7.69% | 12 | 12570.72 | 92.31% | 12 | 1117.77 | 13413.24 | 13 | 14460.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1047.56 | 7.69% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3353.31 | 24.62% | 9 | 10059.93 | 73.87% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 14460.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.0 | 2.9 | EMOP | 06.004.0092-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT. | M | 1370.0023 | 198.83 | 272397.55 | 240.0474 | 328865.48 | SERVIÇOS | 11.23% | 266.99 | 365776.9 | 23.2023 | 6194.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.8 | 359582.13 | 568.12 | 151682.34 | 42.18% | 778.68 | 207899.79 | 57.82% | 778.68 | 284.88 | 221830.35 | 1346.8 | 373512.69 | 0 | 0 | 0 | 0% | 101.07 | 26984.67 | 7.5% | 130.58 | 34863.55 | 9.7% | 281.47 | 75149.67 | 20.9% | 0 | 0 | 0% | 55 | 14684.45 | 4.08% | 378 | 107684.63 | 29.95% | 134 | 38173.91 | 10.62% | 266.67 | 75968.94 | 21.13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1346.79 | 373509.82 | 100% | 0.01 | 2.87 | 0%
2.0 | 2.10 | EMOP | 06.004.0096-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT. | M | 272 | 285.72 | 77715.83 | 344.9497 | 93826.31 | SERVIÇOS | 11.23% | 383.67 | 104358.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 104358.23 | 110 | 42203.7 | 40.44% | 162 | 62154.53 | 59.56% | 162 | 409.38 | 66319.55 | 272 | 108523.25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 110 | 42203.7 | 40.44% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 132 | 54038.15 | 51.78% | 30 | 12281.4 | 11.77% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 272 | 108523.25 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.0 | 2.11 | EMOP | 06.004.0062-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT. | M | 464 | 173.79 | 80638.56 | 209.8166 | 97354.9 | SERVIÇOS | 11.23% | 233.37 | 108283.68 | 0 | 0 | 80.0023 | 18670.12 | 0 | 0 | 544.0023 | 126953.8 | 34 | 7934.58 | 6.25% | 510.0023 | 119019.22 | 93.75% | 510.0023 | 249.01 | 126995.66 | 544.0023 | 134930.24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34 | 7934.58 | 6.25% | 8 | 1992.08 | 1.57% | 0 | 0 | 0% | 80.0023 | 19921.36 | 15.69% | 200 | 49802 | 39.23% | 222 | 55280.22 | 43.54% | 0 | 0 | 0% | 544.0023 | 134930.24 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.0 | 2.12 | EMOP | 20.067.0070-0 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN | 3 | 524.53 | 1573.59 | 633.265 | 1899.79 | SERVIÇOS | 11.23% | 704.35 | 2113.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2113.05 | 3 | 2113.05 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 751.55 | 0 | 3 | 2113.05 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 704.35 | 33.33% | 3 | 2113.05 | 100% | -1 | -704.35 | -33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2113.05 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.0 | 2.13 | EMOP | 20.067.0072-0 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN | 1 | 869.45 | 869.45 | 1049.6869 | 1049.68 | SERVIÇOS | 11.23% | 1167.52 | 1167.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1167.52 | 1 | 1167.52 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1245.77 | 0 | 1 | 1167.52 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1167.52 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1167.52 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.0 | 2.14 | EMOP | 20.067.0084-0 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40MEM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN | 1 | 745.99 | 745.99 | 900.6337 | 900.63 | SERVIÇOS | 11.23% | 1001.73 | 1001.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1001.73 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1001.73 | 100% | 1 | 1068.86 | 1068.86 | 1 | 1068.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1068.86 | 100%
2.0 | 2.15 | EMOP | 20.067.0086-0 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60MEM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN | 1 | 1242.73 | 1242.73 | 1500.3479 | 1500.34 | SERVIÇOS | 11.23% | 1668.77 | 1668.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1668.77 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1668.77 | 100% | 1 | 1780.61 | 1780.61 | 1 | 1780.61 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1780.61 | 106.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1780.61 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.0 | 2.16 | EMOP | 06.004.0253-1 | CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 6949.89 | 795.23 | 5526761.02 | 960.0811 | 6672458.03 | SERVIÇOS | 11.23% | 512.45 | 3561471.13 | 315.38 | 161616.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6634.51 | 3399854.65 | 4693.63 | 2405250.66 | 70.75% | 1940.88 | 994603.99 | 29.25% | 1940.88 | 546.79 | 1061253.77 | 6634.51 | 3466504.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 38.64 | 19801.06 | 0.58% | 853.35 | 437299.2 | 12.86% | 1149.48 | 589051.02 | 17.33% | 1755.84 | 899780.2 | 26.47% | 896.32 | 459319.18 | 13.51% | 346.41 | 189413.52 | 5.57% | 555.49 | 303736.37 | 8.93% | 745.23 | 407484.31 | 11.99% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6340.76 | 3305884.86 | 95.37% | 293.75 | 160619.57 | 4.63%
2.0 | 2.16.1 | EMOP | 06.004.0253-1 | CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - VALOR RETIDO CONFORME ACORDÃO 066892/2024 - PROCESSO TCE-RJ nº 233.526-1/2024 E O OFICIO SMI 003/2026 ENTREGUE EM 19/01/2026. | M2 | 6949.89 | 795.23 | 5526761.02 | 960.0811 | 6672458.03 | SERVIÇOS | 11.23% | 555.4 | 3859968.9 | 6949.89 | 3859968.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 592.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.0 | 2.17 | EMOP | 06.004.0254-1 | COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 4255.58 | 877.73 | 3735250.23 | 1059.6834 | 4509567.48 | SERVIÇOS | 11.23% | 657.83 | 2799448.19 | 406.48 | 267394.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3849.1 | 2532053.45 | 2843.35 | 1870440.9 | 73.87% | 1005.75 | 661612.55 | 26.13% | 1005.75 | 701.91 | 705945.98 | 3849.1 | 2576386.88 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22.54 | 14827.48 | 0.59% | 531.54 | 349662.95 | 13.81% | 682.64 | 449061.07 | 17.74% | 1008.96 | 663724.15 | 26.21% | 597.67 | 393165.25 | 15.53% | 213.33 | 149738.46 | 5.91% | 389.82 | 273618.55 | 10.81% | 483.41 | 339310.31 | 13.4% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3929.91 | 2633108.22 | 102.2% | -80.81 | -56721.34 | -2.2%
2.0 | 2.17.1 | EMOP | 06.004.0254-1 | COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - VALOR RETIDO CONFORME ACORDÃO 066892/2024 - PROCESSO TCE-RJ nº 233.526-1/2024 E O OFICIO SMI 003/2026 ENTREGUE EM 19/01/2026. | M2 | 4255.58 | 877.73 | 3735250.23 | 1059.6834 | 4509567.48 | SERVIÇOS | 11.23% | 520.81 | 2216348.62 | 4255.58 | 2216348.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 555.71 | 0 | 0 | 0 | -4.6566e-10 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.0 | 2.18 | EMOP | 11.003.0014-1 | CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 27.21 | 419.54 | 11415.68 | 506.5106 | 13782.15 | SERVIÇOS | 11.23% | 563.37 | 15329.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 15329.29 | 21.61 | 12174.41 | 79.42% | 5.6 | 3154.88 | 20.58% | 5.6 | 601.12 | 3366.27 | 27.21 | 15540.68 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.6 | 1464.76 | 9.56% | 8.78 | 4946.38 | 32.27% | 10.23 | 5763.27 | 37.6% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21.61 | 12174.41 | 78.34% | 5.6 | 3366.27 | 21.66%
2.0 | 2.19 | EMOP | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 2039.4 | 67.69 | 138046.98 | 81.7221 | 166664.05 | SERVIÇOS | 11.23% | 90.89 | 185361.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.4 | 185361.06 | 742.31 | 67468.54 | 36.4% | 1297.09 | 117892.52 | 63.6% | 1297.09 | 96.98 | 125791.78 | 2039.4 | 193260.32 | 0 | 0 | 0 | 0% | 46.52 | 4228.2 | 2.28% | 255.51 | 23223.3 | 12.53% | 403.56 | 36679.56 | 19.79% | 0 | 0 | 0% | 36.72 | 3337.48 | 1.8% | 8.64 | 837.9 | 0.45% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 367.2 | 35611.05 | 19.21% | 412.56 | 40010.06 | 21.58% | 105.84 | 10264.36 | 5.54% | 1636.55 | 154191.91 | 79.78% | 402.85 | 39068.41 | 20.22%
2.0 | 2.20 | EMOP | 03.020.0030-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 6821.61 | 13.48 | 91955.3 | 16.2744 | 111017.6 | SERVIÇOS | 11.23% | 18.1 | 123471.14 | 190.44 | 3446.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6631.17 | 120024.18 | 4398.59 | 79614.46 | 66.33% | 2232.58 | 40409.72 | 33.67% | 2232.58 | 19.31 | 43111.11 | 6631.17 | 122725.57 | 0 | 0 | 0 | 0% | 192.73 | 3488.41 | 2.91% | 786.28 | 14231.66 | 11.86% | 1209.1 | 21884.71 | 18.23% | 974.47 | 17637.9 | 14.7% | 1236.01 | 22371.78 | 18.64% | 829.72 | 16021.89 | 13.35% | 738.47 | 14259.85 | 11.88% | 523.53 | 10109.36 | 8.42% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6490.31 | 120005.56 | 97.78% | 140.86 | 2720.01 | 2.22%
2.0 | 2.21 | EMOP | 03.020.0060-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 4303.6 | 17.4 | 74882.64 | 21.007 | 90405.72 | SERVIÇOS | 11.23% | 23.36 | 100532.09 | 0 | 0 | 1046.52 | 24446.71 | 0 | 0 | 5350.12 | 124978.8 | 2998.68 | 70049.14 | 56.05% | 2351.44 | 54929.66 | 43.95% | 2351.44 | 24.92 | 58597.88 | 5350.12 | 128647.02 | 0 | 0 | 0 | 0% | 153.24 | 3579.68 | 2.86% | 390.15 | 9113.9 | 7.29% | 590.1 | 13784.73 | 11.03% | 1546.79 | 36133.01 | 28.91% | 318.4 | 7437.82 | 5.95% | 153 | 3812.76 | 3.05% | 970.32 | 24180.37 | 19.35% | 1506.55 | 37543.22 | 30.04% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5628.55 | 135585.49 | 105.4% | -278.43 | -6938.47 | -5.39%
2.0 | 2.22 | EMOP | 03.020.0065-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 980.91 | 20.04 | 19657.43 | 24.1942 | 23732.33 | SERVIÇOS | 11.23% | 26.91 | 26396.28 | 0 | 0 | 191.05 | 5141.16 | 0 | 0 | 1171.96 | 31537.44 | 419.39 | 11285.77 | 35.79% | 752.57 | 20251.67 | 64.21% | 752.57 | 28.71 | 21606.28 | 1171.96 | 32892.05 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23.6 | 635.07 | 2.01% | 42.95 | 1155.78 | 3.66% | 58 | 1560.78 | 4.95% | 232.63 | 6260.07 | 19.85% | 62.21 | 1674.07 | 5.31% | 12.83 | 368.34 | 1.17% | 280.35 | 8048.84 | 25.52% | 459.39 | 13189.08 | 41.82% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1171.96 | 32892.03 | 100% | 0 | 0.02 | 0%
2.0 | 2.23 | EMOP | 03.008.0061-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 20.02 | 1405.77 | 28143.51 | 1697.1861 | 33977.66 | SERVIÇOS | 11.23% | 1887.71 | 37791.95 | 0 | 0 | 3.9 | 7362.07 | 0 | 0 | 23.92 | 45154.02 | 1.27 | 2397.39 | 5.31% | 22.65 | 42756.63 | 94.69% | 22.65 | 2014.22 | 45622.08 | 23.92 | 48019.47 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.27 | 2397.39 | 5.31% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.27 | 2397.39 | 4.99% | 22.65 | 45622.08 | 95.01%
2.0 | 2.24 | EMOP | 05.081.0031-0 | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA | M2 | 4030.82 | 24.21 | 97586.15 | 29.2287 | 117815.62 | SERVIÇOS | 11.23% | 32.5 | 131001.65 | 0 | 0 | 439.47 | 14282.77 | 0 | 0 | 4470.29 | 145284.42 | 414.04 | 13456.3 | 9.26% | 4056.25 | 131828.12 | 90.74% | 4056.25 | 34.67 | 140630.18 | 4470.29 | 154086.48 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.82 | 3991.65 | 2.75% | 291.22 | 9464.65 | 6.51% | 136.78 | 4742.16 | 3.26% | 697.68 | 24188.56 | 16.65% | 1420.22 | 49239.02 | 33.89% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2668.72 | 91626.04 | 59.46% | 1801.57 | 62460.44 | 40.54%
2.0 | 2.25 | EMOP | 06.088.0010-0 | EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA | M3 | 869.8 | 134.14 | 116674.97 | 161.9472 | 140861.67 | SERVIÇOS | 11.23% | 180.12 | 156668.37 | 82.08 | 14784.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.72 | 141884.13 | 552.88 | 99584.73 | 70.19% | 234.84 | 42299.4 | 29.81% | 234.84 | 192.19 | 45133.89 | 787.72 | 144718.62 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30.62 | 5515.27 | 3.89% | 131.52 | 23689.38 | 16.7% | 163.76 | 29496.45 | 20.79% | 138.86 | 25011.46 | 17.63% | 88.12 | 15872.17 | 11.19% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 552.88 | 99584.73 | 68.81% | 234.84 | 45133.89 | 31.19%
2.0 | 2.26 | EMOP | 06.085.0045-0 | ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA | M3 | 1280.49 | 189.28 | 242371.14 | 228.5177 | 292614.62 | SERVIÇOS | 11.23% | 254.17 | 325462.14 | 0 | 0 | 350.88 | 89183.17 | 0 | 0 | 1631.37 | 414645.31 | 1022.28 | 259832.89 | 62.66% | 609.09 | 154812.42 | 37.34% | 609.09 | 271.2 | 165185.2 | 1631.37 | 425018.09 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 112.45 | 28581.41 | 6.89% | 192.45 | 48915.01 | 11.8% | 457.43 | 116264.98 | 28.04% | 259.95 | 66071.49 | 15.93% | 63.91 | 17332.39 | 4.18% | 357.8 | 97035.36 | 23.4% | 259.19 | 70292.32 | 16.95% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1703.18 | 444492.96 | 104.6% | -71.81 | -19474.87 | -4.58%
2.0 | 2.27 | EMOP | 20.097.0002-0 | PEDRA BRITADA Nº2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | M3 | 177.81 | 89.25 | 15869.54 | 107.7515 | 19159.29 | SERVIÇOS | 11.23% | 119.84 | 21308.75 | 0 | 0 | 48.79 | 5846.99 | 0 | 0 | 226.6 | 27155.74 | 141.96 | 17012.47 | 62.65% | 84.64 | 10143.27 | 37.35% | 84.64 | 127.87 | 10822.91 | 226.6 | 27835.38 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15.61 | 1870.7 | 6.89% | 26.71 | 3200.92 | 11.79% | 63.55 | 7615.83 | 28.05% | 36.09 | 4325.02 | 15.93% | 8.89 | 1136.76 | 4.19% | 49.69 | 6353.86 | 23.4% | 36.04 | 4608.43 | 16.97% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 236.58 | 29111.52 | 104.6% | -9.98 | -1276.14 | -4.58%
2.0 | 2.28 | EMOP | 03.011.0015-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 6365.72 | 25.97 | 165317.74 | 31.3535 | 199587.6 | SERVIÇOS | 11.23% | 34.87 | 221972.65 | 0 | 0 | 401.85 | 14012.51 | 0 | 0 | 6767.57 | 235985.16 | 3539.17 | 123410.84 | 52.3% | 3228.4 | 112574.32 | 47.7% | 3228.4 | 37.2 | 120096.48 | 6767.57 | 243507.32 | 0 | 0 | 0 | 0% | 244.45 | 8523.97 | 3.61% | 638.98 | 22281.23 | 9.44% | 1016.61 | 35449.19 | 15.02% | 968.43 | 33769.15 | 14.31% | 670.7 | 23387.3 | 9.91% | 501.89 | 18670.3 | 7.91% | 779.22 | 28986.98 | 12.28% | 1271.61 | 47303.89 | 20.05% | 227.38 | 8458.53 | 3.58% | 254.83 | 9479.67 | 4.02% | 52.07 | 1937 | 0.82% | 6626.17 | 238247.21 | 97.84% | 141.4 | 5260.11 | 2.16%
2.0 | 2.29 | EMOP | 20.097.0005-0 | PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | M3 | 6710.22 | 78.6 | 527423.29 | 89.9577 | 603635.95 | CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR | 11.23% | 100.05 | 671357.51 | 0 | 0 | 423.59 | 42380.18 | 0 | 0 | 7133.81 | 713737.69 | 3730.71 | 373257.52 | 52.3% | 3403.1 | 340480.17 | 47.7% | 3403.1 | 106.75 | 363280.92 | 7133.81 | 736538.44 | 0 | 0 | 0 | 0% | 257.68 | 25780.88 | 3.61% | 673.56 | 67389.67 | 9.44% | 1071.63 | 107216.58 | 15.02% | 1020.84 | 102135.04 | 14.31% | 707 | 70735.35 | 9.91% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3730.71 | 373257.52 | 50.68% | 3403.1 | 363280.92 | 49.32%
2.0 | 2.30 | EMOP | 03.013.0001-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE | M3 | 1123.36 | 41.81 | 46967.68 | 50.4772 | 56704.06 | SERVIÇOS | 11.23% | 56.14 | 63065.43 | 0 | 0 | 70.92 | 3981.44 | 0 | 0 | 1194.28 | 67046.87 | 624.56 | 35062.77 | 52.3% | 569.72 | 31984.1 | 47.7% | 569.72 | 59.9 | 34126.22 | 1194.28 | 69188.99 | 0 | 0 | 0 | 0% | 43.14 | 2421.87 | 3.61% | 112.76 | 6330.34 | 9.44% | 179.4 | 10071.51 | 15.02% | 170.9 | 9594.32 | 14.31% | 118.36 | 6644.73 | 9.91% | 88.57 | 5305.34 | 7.91% | 137.51 | 8236.84 | 12.29% | 224.4 | 13441.56 | 20.05% | 40.13 | 2403.78 | 3.59% | 44.97 | 2693.7 | 4.02% | 9.19 | 550.48 | 0.82% | 1169.33 | 67694.47 | 97.84% | 24.95 | 1494.52 | 2.16%
2.0 | 2.31 | EMOP | 04.012.0071-1 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | 12077.3 | 8.33 | 100603.9 | 10.0568 | 121458.99 | SERVIÇOS | 11.23% | 11.18 | 135024.21 | 0 | 0 | 1031.6 | 11533.29 | 0 | 0 | 13108.9 | 146557.5 | 7868.58 | 87970.71 | 60.02% | 5240.32 | 58586.79 | 39.98% | 5240.32 | 11.92 | 62464.61 | 13108.9 | 150435.32 | 0 | 0 | 0 | 0% | 245.62 | 2746.03 | 1.87% | 1300.35 | 14537.91 | 9.92% | 1923.02 | 21499.36 | 14.67% | 2852.36 | 31889.38 | 21.76% | 1547.23 | 17298.03 | 11.8% | 759.1 | 9048.47 | 6.17% | 1909.68 | 22763.38 | 15.53% | 1830.17 | 21815.62 | 14.89% | 194.75 | 2321.42 | 1.58% | 220.01 | 2622.51 | 1.79% | 81.57 | 972.31 | 0.66% | 12863.86 | 147514.42 | 98.06% | 245.04 | 2920.9 | 1.94%
2.0 | 2.32 | EMOP | 04.005.0161-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T | T X KM | 583937.46 | 0.52 | 303647.47 | 0.6277 | 366537.54 | SERVIÇOS | 11.23% | 0.69 | 402916.84 | 0 | 0 | 49877.86 | 34415.72 | 0 | 0 | 633815.32 | 437332.56 | 336787.73 | 232383.52 | 53.14% | 297027.59 | 204949.04 | 46.86% | 297027.59 | 0.73 | 216830.14 | 633815.32 | 449213.66 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5937.86 | 4097.12 | 0.94% | 25151.67 | 17354.65 | 3.97% | 92978.02 | 64154.83 | 14.67% | 137911.61 | 95159.01 | 21.76% | 74808.57 | 51617.91 | 11.8% | 36702.49 | 26792.81 | 6.13% | 92333.03 | 67403.11 | 15.41% | 88488.72 | 64596.76 | 14.77% | 9416.16 | 6873.79 | 1.57% | 10637.48 | 7765.36 | 1.78% | 3943.91 | 2879.05 | 0.66% | 578309.52 | 408694.4 | 90.98% | 55505.8 | 40519.26 | 9.02%
2.0 | 2.33 | SCO | TC 10.05.0700 | DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. | T | 12077.3 | 10.74 | 129710.2 | 12.9664 | 156599.1 | SERVIÇOS | 11.23% | 14.42 | 174154.66 | 0 | 0 | 1031.6 | 14875.67 | 0 | 0 | 13108.9 | 189030.33 | 6842.81 | 98673.3 | 52.2% | 6266.09 | 90357.03 | 47.8% | 6266.09 | 15.38 | 96372.46 | 13108.9 | 195045.76 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 520.2 | 7501.28 | 3.97% | 1923.02 | 27729.94 | 14.67% | 2852.36 | 41131.03 | 21.76% | 1547.23 | 22311.05 | 11.8% | 759.1 | 11674.95 | 6.18% | 1909.68 | 29370.87 | 15.54% | 1830.17 | 28148.01 | 14.89% | 194.75 | 2995.25 | 1.58% | 220.01 | 3383.75 | 1.79% | 81.57 | 1254.54 | 0.66% | 11838.09 | 175500.67 | 89.98% | 1270.81 | 19545.09 | 10.02%
2.0 |  |  |  | ITENS NOVOS
2.0 | 2.34 | SINAPI | 103379 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 0 | 349.44 | 0 | 421.87 | 0 | SERVIÇOS | 11.23% | 469.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9979 | 66159.04 | 140.9979 | 66159.04 | 140.9979 | 66159.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 500.66 | 0 | 140.9979 | 66159.04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 140.9979 | 66159.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 140.9979 | 66159.04 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.0 | 2.35 | SINAPI | 103383 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 0 | 855.94 | 0 | 1033.37 | 0 | SERVIÇOS | 11.23% | 1149.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 444116.56 | 386.4 | 444116.56 | 0 | 0 | 0% | 386.4 | 444116.56 | 100% | 386.4 | 1226.4 | 473880.96 | 386.4 | 473880.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 386.4 | 473880.96 | 100%
2.0 | 2.36 | EMOP | 05.010.0005-0 | ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO | CVxH | 0 | 5.09 | 0 | 6.14 | 0 | SERVIÇOS | 11.23% | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17248 | 117631.36 | 17248 | 117631.36 | 6899 | 47051.18 | 40% | 10349 | 70580.18 | 60% | 10349 | 7.27 | 75237.23 | 17248 | 122288.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 6899 | 47051.18 | 40% | 8624 | 62696.48 | 53.3% | 1725 | 12540.75 | 10.66% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17248 | 122288.41 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.0 | 2.37 | EMOP | 05.010.0006-0 | ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO,CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA. | CVXH | 0 | 3.61 | 0 | 4.35 | 0 | SERVIÇOS | 11.23% | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7392 | 35703.36 | 7392 | 35703.36 | 2957 | 14282.31 | 40% | 4435 | 21421.05 | 60% | 4435 | 5.15 | 22840.25 | 7392 | 37122.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2957 | 14282.31 | 40% | 3696 | 19034.4 | 53.31% | 739 | 3805.85 | 10.66% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7392 | 37122.56 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.0 | 2.38 | EMOP | 11.003.0005-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0 | 519.3 | 0 | 626.95 | 0 | SERVIÇOS | 11.23% | 697.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 76008.97 | 109 | 76008.97 | 0 | 0 | 0% | 109 | 76008.97 | 100% | 109 | 744.06 | 81102.54 | 109 | 81102.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 109 | 81102.54 | 100%
SUBTOTAL | 3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 9498851.11 |  | 11435709.66 |  |  |  | 12703351.38 |  | 8814.48 |  | 13752.74 |  | 0 |  | 12708289.64 |  | 3400849.92 |  |  | 9307439.72 |  |  |  | 9925793.93 |  | 13326643.85 | 0 |  | 0 | 0% |  | 171.34 | 0% |  | 3855.02 | 0.03% |  | 1132583.63 | 8.92% |  | 1225645.38 | 9.65% |  | 1038594.55 | 8.18% |  | 673457.91 | 5.3% |  | 773468.19 | 6.09% |  | 781078.34 | 6.15% |  | 1680636.11 | 13.23% |  | 1810120.34 | 14.25% |  | 1653221.89 | 13.01% |  | 10772832.7 |  |  | 2553811.15
3.0 | 3.1 | EMOP | 03.020.0050-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 25326.03 | 5.23 | 132455.13 | 6.3141 | 159911.08 | SERVIÇOS | 11.23% | 7.02 | 177788.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25326.03 | 177788.73 | 12630.44 | 88665.67 | 49.87% | 12695.59 | 89123.06 | 50.13% | 12695.59 | 7.49 | 95089.96 | 25326.03 | 183755.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4375.25 | 30714.25 | 17.28% | 6096.8 | 42799.53 | 24.07% | 2158.39 | 15151.89 | 8.52% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 939.56 | 7037.3 | 3.96% | 3636.77 | 27239.4 | 15.32% | 3070.2 | 22995.79 | 12.93% | 3142.44 | 23536.87 | 13.24% | 23419.41 | 169475.03 | 92.23% | 1906.62 | 14280.6 | 7.77%
3.0 | 3.2 | EMOP | 05.002.0006-1 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 61.76 | 34.88 | 2154.18 | 42.1106 | 2600.75 | SERVIÇOS | 11.23% | 46.83 | 2892.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.76 | 2892.22 | 61.76 | 2892.22 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 49.96 | 0 | 61.76 | 2892.22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1123.92 | 38.86% | 37.76 | 1768.3 | 61.14% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 61.76 | 2892.22 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.0 | 3.3 | EMOP | 03.011.0015-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 4711.82 | 25.97 | 122365.96 | 31.3535 | 147732.04 | SERVIÇOS | 11.23% | 34.87 | 164301.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711.82 | 164301.16 | 2349.85 | 81939.26 | 49.87% | 2361.97 | 82361.9 | 50.13% | 2361.97 | 37.2 | 87865.28 | 4711.82 | 169804.54 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 814 | 28384.18 | 17.28% | 1134.29 | 39552.69 | 24.07% | 401.56 | 14002.39 | 8.52% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.8 | 6502.56 | 3.96% | 676.61 | 25169.89 | 15.32% | 571.2 | 21248.64 | 12.93% | 584.64 | 21748.6 | 13.24% | 4357.1 | 156608.95 | 92.23% | 354.72 | 13195.59 | 7.77%
3.0 | 3.4 | EMOP | 20.097.0005-0 | PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | M3 | 6031.13 | 78.6 | 474046.81 | 89.9577 | 542546.58 | CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR | 11.23% | 100.05 | 603414.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6031.13 | 603414.55 | 1641.22 | 164204.05 | 27.21% | 4389.91 | 439210.5 | 72.79% | 4389.91 | 106.75 | 468622.89 | 6031.13 | 632826.94 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1041.92 | 104244.09 | 17.28% | 85.3 | 8534.26 | 1.41% | 514 | 51425.7 | 8.52% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 223.74 | 23884.24 | 3.96% | 866.06 | 92451.9 | 15.32% | 731.14 | 78049.19 | 12.93% | 748.34 | 79885.29 | 13.24% | 4210.5 | 438474.67 | 69.29% | 1820.63 | 194352.27 | 30.71%
3.0 | 3.5 | EMOP | 08.021.0001-0 | REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS | M2 | 58897.7 | 1.25 | 73622.12 | 1.5091 | 88882.51 | SERVIÇOS | 11.23% | 1.67 | 98359.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58897.7 | 98359.15 | 16027.5 | 26765.92 | 27.21% | 42870.2 | 71593.23 | 72.79% | 42870.2 | 1.78 | 76308.95 | 58897.7 | 103074.87 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10175 | 16992.25 | 17.28% | 833 | 1391.11 | 1.41% | 5019.5 | 8382.56 | 8.52% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2185 | 3889.3 | 3.95% | 8457.6 | 15054.52 | 15.31% | 7140 | 12709.2 | 12.92% | 7308 | 13008.24 | 13.23% | 41118.1 | 71427.18 | 69.3% | 17779.6 | 31647.69 | 30.7%
3.0 | 3.6 | EMOP | 08.001.0005-0 | SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL | M3 | 8847.02 | 113.38 | 1003075.12 | 136.8836 | 1211011.94 | SERVIÇOS | 11.23% | 152.25 | 1346958.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8847.02 | 1346958.79 | 4164.82 | 634093.83 | 47.08% | 4682.2 | 712864.96 | 52.92% | 4682.2 | 162.45 | 760623.39 | 8847.02 | 1394717.22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1526.25 | 232371.56 | 17.25% | 2131.59 | 324534.57 | 24.09% | 506.98 | 77187.7 | 5.73% | 0 | 0 | 0% | 295.5 | 48003.97 | 3.56% | 238.66 | 38770.31 | 2.88% | 1268.64 | 206090.56 | 15.3% | 1071 | 173983.95 | 12.92% | 1096.2 | 178077.69 | 13.22% | 8134.82 | 1279020.31 | 91.7% | 712.2 | 115696.91 | 8.3%
3.0 | 3.7 | EMOP | 08.001.0008-0 | BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | 8847.02 | 94.6 | 836928.09 | 114.2105 | 1010422.57 | SERVIÇOS | 11.23% | 127.03 | 1123836.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8847.02 | 1123836.95 | 4164.82 | 529057.06 | 47.08% | 4682.2 | 594779.89 | 52.92% | 4682.2 | 135.54 | 634625.38 | 8847.02 | 1163682.44 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1526.25 | 193879.53 | 17.25% | 2131.59 | 270775.87 | 24.09% | 506.98 | 64401.66 | 5.73% | 0 | 0 | 0% | 295.5 | 40052.07 | 3.56% | 238.66 | 32347.97 | 2.88% | 1268.64 | 171951.46 | 15.3% | 1071 | 145163.34 | 12.92% | 1096.2 | 148578.94 | 13.22% | 8134.82 | 1067150.84 | 91.7% | 712.2 | 96531.6 | 8.3%
3.0 | 3.8 | EMOP | 08.040.0005-0 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA | M | 17126 | 39.26 | 672366.76 | 47.3985 | 811746.71 | SERVIÇOS | 11.23% | 52.71 | 902711.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17126 | 902711.46 | 5614 | 295913.94 | 32.78% | 11512 | 606797.52 | 67.22% | 11512 | 56.24 | 647434.88 | 17126 | 943348.82 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2668 | 140630.28 | 15.58% | 0 | 0 | 0% | 2946 | 155283.66 | 17.2% | 0 | 0 | 0% | 2258 | 126989.92 | 14.07% | 1130 | 63551.2 | 7.04% | 1900 | 106856 | 11.84% | 4328 | 243406.72 | 26.96% | 2692 | 151398.08 | 16.77% | 17922 | 988115.86 | 104.8% | -796 | -44767.04 | -4.75%
3.0 | 3.9 | EMOP | 08.026.0001-0 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 43341.66 | 5.14 | 222776.13 | 6.2055 | 268956.67 | SERVIÇOS | 11.23% | 6.9 | 299057.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43341.66 | 299057.45 | 6539.36 | 45121.58 | 15.09% | 36802.3 | 253935.87 | 84.91% | 36802.3 | 7.36 | 270864.92 | 43341.66 | 315986.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6539.36 | 45121.58 | 15.09% | 3776.6 | 27795.77 | 9.29% | 3476.2 | 25584.83 | 8.56% | 3870.1 | 28483.93 | 9.52% | 4244.6 | 31240.25 | 10.45% | 5033.6 | 37047.29 | 12.39% | 5248.8 | 38631.16 | 12.92% | 32189.26 | 233904.81 | 74.02% | 11152.4 | 82081.69 | 25.98%
3.0 | 3.10 | EMOP | 08.026.0002-0 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 17208.76 | 1.46 | 25124.78 | 1.7626 | 30332.16 | SERVIÇOS | 11.23% | 1.96 | 33729.16 | 0 | 0 | 463.68 | 908.81 | 0 | 0 | 17672.44 | 34637.97 | 37.76 | 74 | 0.21% | 17634.68 | 34563.97 | 99.79% | 17634.68 | 2.09 | 36856.48 | 17672.44 | 36930.48 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 37.76 | 74 | 0.21% | 788 | 1646.92 | 4.75% | 0 | 0 | 0% | 3528 | 7373.52 | 21.29% | 2120 | 4430.8 | 12.79% | 1200 | 2508 | 7.24% | 0 | 0 | 0% | 7673.76 | 16033.24 | 43.41% | 9998.68 | 20897.24 | 56.59%
3.0 | 3.11 | EMOP | 06.100.0148-0 | GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 17147 | 20.63 | 353742.61 | 24.9065 | 427071.75 | SERVIÇOS | 11.23% | 27.7 | 474971.9 | 0 | 0 | 463.68 | 12843.93 | 0 | 0 | 17610.68 | 487815.83 | 0 | 0 | 0% | 17610.68 | 487815.83 | 100% | 17610.68 | 29.55 | 520395.59 | 17610.68 | 520395.59 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 788 | 23285.4 | 4.77% | 0 | 0 | 0% | 3528 | 104252.4 | 21.37% | 2120 | 62646 | 12.84% | 1200 | 35460 | 7.27% | 0 | 0 | 0% | 7636 | 225643.8 | 43.36% | 9974.68 | 294751.79 | 56.64%
3.0 | 3.12 | EMOP | 06.100.0060-0 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 5828.12 | 8.49 | 49480.73 | 10.2499 | 59737.64 | SERVIÇOS | 11.23% | 11.4 | 66440.56 | 773.2 | 8814.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5054.92 | 57626.08 | 2236.98 | 25501.55 | 44.25% | 2817.94 | 32124.53 | 55.75% | 2817.94 | 12.16 | 34266.15 | 5054.92 | 59767.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15.03 | 171.34 | 0.3% | 338.16 | 3855.02 | 6.69% | 443.42 | 5054.98 | 8.77% | 612.1 | 6977.94 | 12.11% | 828.27 | 9442.27 | 16.39% | 270.59 | 3290.37 | 5.71% | 486.52 | 5916.08 | 10.27% | 637.19 | 7748.23 | 13.45% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3631.28 | 42456.23 | 71.04% | 1423.64 | 17311.47 | 28.96%
3.0 | 3.13 | EMOP | 08.015.0067-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA | T | 5290.73 | 367.59 | 1944819.44 | 443.7914 | 2347980.47 | SERVIÇOS | 11.23% | 493.61 | 2611557.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290.73 | 2611557.23 | 789.26 | 389586.62 | 14.92% | 4501.47 | 2221970.61 | 85.08% | 4501.47 | 526.69 | 2370879.23 | 5290.73 | 2760465.85 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 789.26 | 389586.62 | 14.92% | 453.19 | 238690.64 | 9.14% | 417.15 | 219708.73 | 8.41% | 464.42 | 244605.36 | 9.37% | 509.35 | 268269.55 | 10.27% | 604.03 | 318136.56 | 12.18% | 629.86 | 331740.96 | 12.7% | 3867.26 | 2010738.42 | 72.84% | 1423.47 | 749727.43 | 27.16%
3.0 | 3.14 | EMOP | 04.018.0020-1 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | 5290.73 | 0.71 | 3756.41 | 0.8571 | 4534.68 | SERVIÇOS | 11.23% | 0.95 | 5026.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290.73 | 5026.19 | 789.26 | 749.79 | 14.92% | 4501.47 | 4276.4 | 85.08% | 4501.47 | 1.01 | 4546.48 | 5290.73 | 5296.27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 789.26 | 749.79 | 14.92% | 453.19 | 457.72 | 9.11% | 417.15 | 421.32 | 8.38% | 464.42 | 469.06 | 9.33% | 509.35 | 514.44 | 10.24% | 604.03 | 610.07 | 12.14% | 629.86 | 636.15 | 12.66% | 3867.26 | 3858.55 | 72.85% | 1423.47 | 1437.72 | 27.15%
3.0 | 3.15 | EMOP | 13.371.0010-0 | PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2 | 25689 | 56.42 | 1449373.38 | 68.1158 | 1749826.78 | SERVIÇOS | 11.23% | 75.76 | 1946198.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25689 | 1946198.64 | 0 | 0 | 0% | 25689 | 1946198.64 | 100% | 25689 | 80.83 | 2076441.87 | 25689 | 2076441.87 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3447 | 278621.01 | 14.32% | 2784 | 225030.72 | 11.56% | 1071 | 86568.93 | 4.45% | 3012 | 243459.96 | 12.51% | 4245 | 343123.35 | 17.63% | 5925 | 478917.75 | 24.61% | 20484 | 1655721.72 | 79.74% | 5205 | 420720.15 | 20.26%
3.0 | 3.16 | EMOP | 03.009.0004-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA | M3 | 5137.8 | 89.59 | 460295.5 | 108.162 | 555714.72 | SERVIÇOS | 11.23% | 120.3 | 618077.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5137.8 | 618077.34 | 0 | 0 | 0% | 5137.8 | 618077.34 | 100% | 5137.8 | 128.36 | 659488 | 5137.8 | 659488 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 689.4 | 88491.38 | 14.32% | 556.8 | 71470.84 | 11.56% | 214.2 | 27494.71 | 4.45% | 602.4 | 77324.06 | 12.51% | 849 | 108977.64 | 17.63% | 1185 | 152106.6 | 24.61% | 4096.8 | 525865.23 | 79.74% | 1041 | 133622.77 | 20.26%
3.0 | 3.17 | EMOP | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 149.75 | 67.69 | 10136.57 | 81.7221 | 12237.88 | SERVIÇOS | 11.23% | 90.89 | 13610.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.75 | 13610.77 | 0 | 0 | 0% | 149.75 | 13610.77 | 100% | 149.75 | 96.98 | 14522.75 | 149.75 | 14522.75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 149.75 | 14522.75 | 100%
3.0 | 3.18 | EMOP | 09.010.0001-0 | CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | 998.4 | 49.99 | 49910.01 | 60.3529 | 60256.33 | SERVIÇOS | 11.23% | 67.12 | 67012.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.4 | 67012.6 | 0 | 0 | 0% | 998.4 | 67012.6 | 100% | 998.4 | 71.61 | 71495.42 | 998.4 | 71495.42 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 998.4 | 71495.42 | 100%
3.0 | 3.19 | EMOP | 04.012.0076-1 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H | T | 33604.09 | 2.5 | 84010.22 | 3.0182 | 101423.86 | SERVIÇOS | 11.23% | 3.35 | 112573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33604.09 | 112573.7 | 21471.75 | 71930.35 | 63.9% | 12132.34 | 40643.35 | 36.1% | 12132.34 | 3.57 | 43312.45 | 33604.09 | 115242.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7437.93 | 24917.06 | 22.13% | 10364.56 | 34721.27 | 30.84% | 3669.26 | 12292.02 | 10.92% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1597.25 | 5702.18 | 5.07% | 6182.51 | 22071.56 | 19.61% | 4352.58 | 15538.71 | 13.8% | 0 | 0 | 0% | 33604.09 | 115242.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.0 | 3.20 | EMOP | 04.005.0161-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T | T X KM | 1803531.52 | 0.52 | 937836.39 | 0.6277 | 1132076.73 | SERVIÇOS | 11.23% | 0.69 | 1244436.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803531.52 | 1244436.74 | 1064828.22 | 734731.46 | 59.04% | 738703.3 | 509705.28 | 40.96% | 738703.3 | 0.73 | 539253.4 | 1803531.52 | 1273984.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 359623.92 | 248140.5 | 19.94% | 501126.48 | 345777.27 | 27.79% | 204077.82 | 140813.69 | 11.32% | 15313.29 | 11178.7 | 0.9% | 14095.5 | 10289.71 | 0.83% | 92919.79 | 67831.44 | 5.45% | 316135.3 | 230778.76 | 18.54% | 252355.09 | 184219.21 | 14.8% | 47884.33 | 34955.56 | 2.81% | 1803531.52 | 1273984.84 | 100% | 0 | 0.02 | 0%
3.0 | 3.21 | SCO | TC 10.05.0700 | DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. | T | 33604.09 | 10.74 | 360907.92 | 12.9664 | 435724.07 | SERVIÇOS | 11.23% | 14.42 | 484570.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33604.09 | 484570.97 | 21471.75 | 309622.62 | 63.9% | 12132.34 | 174948.35 | 36.1% | 12132.34 | 15.38 | 186595.38 | 33604.09 | 496218 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7437.93 | 107254.95 | 22.13% | 10364.56 | 149456.95 | 30.84% | 3669.26 | 52910.72 | 10.92% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1597.25 | 24565.7 | 5.07% | 6182.51 | 95087 | 19.62% | 4352.58 | 66942.68 | 13.81% | 0 | 0 | 0% | 33604.09 | 496218 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.0 | 3.22 | SCO | ST 70.05.0050 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO COM FUNDO, SÍMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO. FORNECIMENTO. | M2 | 50.98 | 245.12 | 12496.21 | 280.5398 | 14301.91 | CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR | 11.23% | 312.03 | 15907.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.98 | 15907.28 | 0 | 0 | 0% | 50.98 | 15907.28 | 100% | 50.98 | 332.94 | 16973.28 | 50.98 | 16973.28 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50.98 | 16973.28 | 100%
3.0 | 3.23 | SCO | ST 70.15.0050 | INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES, CET-RIO OU POSTES RIOLUZ. | UN | 150 | 38.51 | 5776.5 | 46.4931 | 6973.96 | SERVIÇOS | 11.23% | 51.71 | 7756.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 7756.5 | 0 | 0 | 0% | 150 | 7756.5 | 100% | 150 | 55.17 | 8275.5 | 150 | 8275.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 150 | 8275.5 | 100%
3.0 | 3.24 | SCO | ST 65.05.0450 | POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIÂMETRO,ALTURA DE 2200MM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO. FORNECIMENTO. | UN | 150 | 160.32 | 24048 | 183.4862 | 27522.93 | CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR | 11.23% | 204.08 | 30612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30612 | 0 | 0 | 0% | 150 | 30612 | 100% | 150 | 217.75 | 32662.5 | 150 | 32662.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 150 | 32662.5 | 100%
3.0 | 3.25 | SCO | ST 65.15.0050 | ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AÇO, DIÂMETRO DE 2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PISO. | UN | 150 | 57.01 | 8551.5 | 68.8281 | 10324.21 | SERVIÇOS | 11.23% | 76.55 | 11482.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 11482.5 | 0 | 0 | 0% | 150 | 11482.5 | 100% | 150 | 81.68 | 12252 | 150 | 12252 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 150 | 12252 | 100%
3.0 | 3.26 | EMOP | 05.020.0020-0 | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMA DNIT100/2018-ES. | M2 | 2153.48 | 21.81 | 46967.39 | 26.3312 | 56703.71 | SERVIÇOS | 11.23% | 29.28 | 63053.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153.48 | 63053.89 | 0 | 0 | 0% | 2153.48 | 63053.89 | 100% | 2153.48 | 31.24 | 67274.71 | 2153.48 | 67274.71 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2153.48 | 67274.71 | 100%
3.0 | 3.27 | EMOP | 05.020.0030-0 | SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2 | 117.12 | 46.19 | 5409.77 | 55.7651 | 6531.2 | SERVIÇOS | 11.23% | 62.02 | 7263.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.12 | 7263.78 | 0 | 0 | 0% | 117.12 | 7263.78 | 100% | 117.12 | 66.17 | 7749.83 | 117.12 | 7749.83 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 117.12 | 7749.83 | 100%
3.0 | 3.28 | EMOP | 13.333.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 | M2 | 977.48 | 129.33 | 126417.48 | 156.1401 | 152623.82 | SERVIÇOS | 11.23% | 173.66 | 169749.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.48 | 169749.17 | 0 | 0 | 0% | 977.48 | 169749.17 | 100% | 977.48 | 185.29 | 181117.26 | 977.48 | 181117.26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 977.48 | 181117.26 | 100%
SUBTOTAL | 4.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 1417741 |  | 1711638.7 |  |  |  | 1903785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1903785 |  | 699980.3 |  |  | 1203804.7 |  |  |  | 1284452.89 |  | 1984433.19 | 0 |  | 10632.78 | 0.56% |  | 48420.25 | 2.54% |  | 76640.37 | 4.03% |  | 181271.9 | 9.52% |  | 222573.67 | 11.69% |  | 160441.33 | 8.43% |  | 100758.95 | 5.29% |  | 131241.02 | 6.89% |  | 143607.36 | 7.54% |  | 133229.07 | 7% |  | 143344.89 | 7.53% |  | 120996.93 | 6.36% |  | 1473158.52 |  |  | 511274.67
4.0 | 4.1 | EMOP | ADM-SAQ | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 100 | 14177.41 | 1417741 | 17116.387 | 1711638.7 | SERVIÇOS | 11.23% | 19037.85 | 1903785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1903785 | 36.7695 | 699980.3 | 36.77% | 63.2305 | 1203804.7 | 63.23% | 63.2305 | 20313.82 | 1284452.89 | 100 | 1984433.19 | 0 | 0.55851 | 10632.78 | 0.56% | 2.5434 | 48420.25 | 2.54% | 4.0257 | 76640.37 | 4.03% | 9.5217 | 181271.9 | 9.52% | 11.6928 | 222573.67 | 11.69% | 8.4275 | 160441.33 | 8.43% | 4.9601 | 100758.95 | 5.29% | 6.4607 | 131241.02 | 6.89% | 7.0694 | 143607.36 | 7.54% | 6.5585 | 133229.07 | 7% | 7.0565 | 143344.89 | 7.53% | 5.9564 | 120996.93 | 6.36% | 74.8312 | 1473158.52 | 74.24% | 25.1688 | 511274.67 | 25.76%
SUBTOTAL | 5.0 |  |  | CUSTOS OPERACIONAIS |  |  |  | 426375.12 |  | 487985.11 |  |  |  | 542547.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 542547.84 |  | 239049.44 |  |  | 303498.4 |  |  |  | 323756.4 |  | 562805.84 | 0 |  | 12987.84 | 2.39% |  | 45212.32 | 8.33% |  | 45212.32 | 8.33% |  | 45212.32 | 8.33% |  | 45212.32 | 8.33% |  | 45212.32 | 8.33% |  | 48230.16 | 8.89% |  | 48230.16 | 8.89% |  | 48230.16 | 8.89% |  | 48230.16 | 8.89% |  | 48230.16 | 8.89% |  | 48230.16 | 8.89% |  | 528430.4 |  |  | 34375.44
5.0 | 5.1 | EMOP | 05.100.0020-0 | CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN | 15312 | 5.78 | 88503.36 | 6.6152 | 101291.94 | CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR | 11.23% | 7.35 | 112543.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15312 | 112543.2 | 6732 | 49480.2 | 43.97% | 8580 | 63063 | 56.03% | 8580 | 7.84 | 67267.2 | 15312 | 116747.4 | 0 | 352 | 2587.2 | 2.3% | 1276 | 9378.6 | 8.33% | 1276 | 9378.6 | 8.33% | 1276 | 9378.6 | 8.33% | 1276 | 9378.6 | 8.33% | 1276 | 9378.6 | 8.33% | 1276 | 10003.84 | 8.89% | 1276 | 10003.84 | 8.89% | 1276 | 10003.84 | 8.89% | 1276 | 10003.84 | 8.89% | 1276 | 10003.84 | 8.89% | 1276 | 10003.84 | 8.89% | 14388 | 109503.24 | 93.8% | 924 | 7244.16 | 6.2%
5.0 | 5.2 | EMOP | 05.100.0022-0 | REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN | 15312 | 9.87 | 151129.44 | 11.2962 | 172967.41 | CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR | 11.23% | 12.56 | 192318.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15312 | 192318.72 | 6732 | 84553.92 | 43.97% | 8580 | 107764.8 | 56.03% | 8580 | 13.4 | 114972 | 15312 | 199525.92 | 0 | 352 | 4421.12 | 2.3% | 1276 | 16026.56 | 8.33% | 1276 | 16026.56 | 8.33% | 1276 | 16026.56 | 8.33% | 1276 | 16026.56 | 8.33% | 1276 | 16026.56 | 8.33% | 1276 | 17098.4 | 8.89% | 1276 | 17098.4 | 8.89% | 1276 | 17098.4 | 8.89% | 1276 | 17098.4 | 8.89% | 1276 | 17098.4 | 8.89% | 1276 | 17098.4 | 8.89% | 14388 | 187144.32 | 93.79% | 924 | 12381.6 | 6.21%
5.0 | 5.3 | EMOP | 05.100.0024-0 | CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL | UNXMES | 636 | 183.84 | 116922.24 | 210.4048 | 133817.45 | CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR | 11.23% | 234.02 | 148836.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 148836.72 | 281 | 65759.62 | 44.18% | 355 | 83077.1 | 55.82% | 355 | 249.7 | 88643.5 | 636 | 154403.12 | 0 | 16 | 3744.32 | 2.52% | 53 | 12403.06 | 8.33% | 53 | 12403.06 | 8.33% | 53 | 12403.06 | 8.33% | 53 | 12403.06 | 8.33% | 53 | 12403.06 | 8.33% | 53 | 13234.1 | 8.89% | 53 | 13234.1 | 8.89% | 53 | 13234.1 | 8.89% | 53 | 13234.1 | 8.89% | 53 | 13234.1 | 8.89% | 53 | 13234.1 | 8.89% | 599 | 145164.22 | 94.02% | 37 | 9238.9 | 5.98%
5.0 | 5.4 | EMOP | 05.100.0026-0 | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA | UN | 13992 | 4.99 | 69820.08 | 5.711 | 79908.31 | CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR | 11.23% | 6.35 | 88849.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13992 | 88849.2 | 6182 | 39255.7 | 44.18% | 7810 | 49593.5 | 55.82% | 7810 | 6.77 | 52873.7 | 13992 | 92129.4 | 0 | 352 | 2235.2 | 2.52% | 1166 | 7404.1 | 8.33% | 1166 | 7404.1 | 8.33% | 1166 | 7404.1 | 8.33% | 1166 | 7404.1 | 8.33% | 1166 | 7404.1 | 8.33% | 1166 | 7893.82 | 8.88% | 1166 | 7893.82 | 8.88% | 1166 | 7893.82 | 8.88% | 1166 | 7893.82 | 8.88% | 1166 | 7893.82 | 8.88% | 1166 | 7893.82 | 8.88% | 13178 | 86618.62 | 94.02% | 814 | 5510.78 | 5.98%
| ------------------------------- TOTAL DO ORÇAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) ------------------------------------- | [5 empty] | SEM BDI | 33857843.21 | COM BDI | 40783078.46 |  |  |  | 32902436.01 |  | 6627111.14 |  | 465337.83 |  | 1125461.35 |  | 27866124.05 |  | 11580757.13 | 41.56% |  | 16285366.92 | 58.44% |  |  | 17369093.63 |  | 28949850.76 |  |  | 193839.6 | 0.7% |  | 304096.72 | 1.09% |  | 1348779.66 | 4.84% |  | 3128445.55 | 11.23% |  | 3831454.91 | 13.75% |  | 2774140.69 | 9.96% |  | 1660708.13 | 5.96% |  | 2148522.55 | 7.71% |  | 2346425.04 | 8.42% |  | 2180337.83 | 7.82% |  | 2342224.65 | 8.41% |  | 1984583.05 | 7.12% |  | 24243558.38 | 83.74% |  | 4706292.38 | 16.26%
[18 empty] | VALOR DO CONTRATO: |  | 32902436.01 | VARIAÇÃO
[18 empty] | ITENS REDUZIDOS: |  | -6627111.14 | -20.14%
[18 empty] | ITENS ACRESCIDOS: |  | 465337.83 | 1.41%
[18 empty] | ITENS NOVOS: |  | 1125461.35 | 3.42%
[18 empty] | VARIAÇÃO CONTRATUAL ACRESCIDA |  |  | 4.83%
[18 empty] | VARIAÇÃO CONTRATUAL REDUZIDA |  |  | -20.14%
[18 empty] | REFLEXO FINANCEIRO: |  | -5036311.96 | -15.31%
[18 empty] | VALOR DO CONTRATO RERATIFICADO: |  | 27866124.05
348.82
[6 empty] | 300.11 | [50 empty] | 178381.65
48.71
[6 empty] | 0.86036 | [62 empty] | 169227.09